## Project Export
Phase | Card Title | Description | Time Estimate | Start Date | Due Date | Users | Tags | Comments | Percentage
Backlog | Login | Criar uma pagina de login html, css e javascript que aponte para um api endpoint e responda ao usuario ou redirecione para a aplicacao | Total: 14-28 horas | 2025-04-26 | 2025-04-28 | renato.gritti@gmail.com | Critico |  | 0
Backlog | Tarefa 9 | desc | 40h | 2025-04-24 | 2025-04-29 | renato.gritti@gmail.com;nati.gritti@gmail.com | Critico |  | 0
Backlog | Tarefa 11 | criacao de um kanban em html, css e js no frontend | 56h | 2025-04-14 | 2025-04-18 | lele.gritti@gmail.com |  |  | 0
Doing | Tarefa 7 | descr | 20h | 2025-04-06 | 2025-04-28 | renato.gritti@gmail.com;nati.gritti@gmail.com | Baixo |  | 20
Doing | Tarefa 8 | des | 30h | 2025-04-01 | 2025-04-24 | renato.gritti@gmail.com;nati.gritti@gmail.com | Critico |  | 77
Doing | Tarefa 1 | fazer o backend em python para a validacao do login com um endpoint | 16h | 2025-04-19 | 2025-04-21 | renato.gritti@gmail.com;nati.gritti@gmail.com | Medio |  | 0
Review | Tarefa 5 | descr | 50h | 2025-04-13 | 2025-04-21 | nati.gritti@gmail.com | Critico |  | 64
Review | Tarefa 3 | descr | 30h | 2025-04-21 | 2025-04-25 | renato.gritti@gmail.com | Medio |  | 0
Review | Tarefa 2 | desc | 5h | 2025-04-27 | 2025-04-28 | renato.gritti@gmail.com;nati.gritti@gmail.com | Critico;Medio |  | 0
Done | tarefa 6 | des | 4h | 2025-04-13 | 2025-04-14 | renato.gritti@gmail.com | Baixo |  | 0
Done | Tarefa 10 | descro | 5h | 2025-04-02 | 2025-04-03 | renato.gritti@gmail.com | Baixo |  | 35